## Diagrama de Gantt
N° Actividad | Inicio | Días | Final
Evaluación inicial | 2023-01-01 | 10 | 2023-01-11
Definición de tareas | 2023-01-11 | 4 | 2023-01-15
Identificación de recursos | 2023-01-15 | 4 | 2023-01-19
Programación y calendarización | 2023-01-19 | 5 | 2023-01-24
Capacitación | 2023-01-16 | 20 | 2023-02-05
Adquisición de recursos y repuestos | 2023-01-11 | 15 | 2023-01-26
Implementación | 2023-01-20 | 20 | 2023-02-09
Documentación | 2023-02-09 | 10 | 2023-02-19
Control del plan | 2023-02-19 | 10 | 2023-03-01
Formulas:
Final = [Inicio]+[Días]